ПРИНЯТА

на заседании педагогического совета от «_____»_____________ протокол №__________________

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы ___________________

«_____»___________________________

ПРОГРАММА

ВВЕДЕНИЯ  ФГОС ООО

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

«КИЗЬВЕНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

СИВИНСКОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

НА 2012-2015 ГОДЫ

Паспорт программы

| Наименование Программы | Целевая программа введения ФГОС основного общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Кизьвенская основная общеобразовательная школа» |
| --- | --- |
| Основной разработчик Программы | Рабочая группа |
| Цели и задачи Программы | Цель: обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта общего образования в МБОУ «Кизьвенская ООШ». Задачи: -кадровое, нормативно-правовое, организационное, научно-методическое, материально-техническое, финансовое, мотивационное, информационное сопровождение внедрения ФГОС; - эффективное решение приоритетных задач развития образования МБОУ «Кизьвенская ООШ»; - создание и реализация модели управления процессом введения ФГОС; - сопровождение перехода школы на стандарт второго поколения; - разработка механизмов включения инновационных процессов в образовательное пространство МБОУ «Кизьвенская ООШ; - создание нормативного и ресурсного обеспечения внедрения ФГОС. |
| Исполнители мероприятий Программы | Администрация школы Педагогический коллектив школы Муниципальный методический кабинет Сивинского района |
| Сроки реализации Программы | 2012 – 2015 (с корректировкой программы в ходе реализации) |
| Этапы реализации Программы | I этап - (подготовительный) (сентябрь-декабрь 2012г.): разработка основной концептуальной идеи и текста Программы, её обсуждение, принятие и утверждение. Обеспечение необходимых условий и ресурсов для основного этапа реализации Программы. II этап - (основной) (январь 2013 – май 2015 гг.): реализация ведущих направлений Программы и осуществление промежуточного контроля. III этап – (завершающий) (июнь-август 2015г.): подведение итогов, анализ реализации Программы и подготовка публичного доклада. Проектирование Программы на следующий период. |
| Источники финансирования Программы | Муниципальный и краевой бюджеты. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели эффективности | 1.Обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта общего образования в соответствии с требованиями I и II ступеней обучения. 2. Обеспечение условий для реализации ФГОС ООО. 3. Повышение профессиональной компетентности и квалификационного уровня педагогических работников школы. 4. Повышение эффективности управления образования. |
| Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации | Координирует реализацию программы по всем направлениям Рабочая группа. Контроль деятельности по реализации программы осуществляется на каждом этапе, исходя из конкретных задач, путем организации аналитических мероприятий. Отчет Рабочей группы (2 раза в год) на заседании педсовета. Отчет директора ОУ (2 раза в год): на заседании педсовета по итогам I полугодия и в публичном докладе по итогам учебного года. |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Цели, задачи, основные направления реализации программы

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 с 1 сентября 2011 гг. организация образовательного процесса и объективная оценка уровня образования будет определяться требованиями нового федерального государственного образовательного стандарта. Очевидно, что введение в действие ФГОС потребует от общеобразовательных учреждений выполнение всех предъявляемых  требований, обязательных при реализации основной образовательной программы.

Создание программы введения ФГОС общего образования в школе,  как управленческого документа, заключается в разработке  системы действий с определенными и понятными для всех результатами.  Этот документ включает в себя аналитико-прогностическое обоснование состояния системы образования школы и план мероприятий по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения.

Программа создана с целью обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта общего образования в школе.

В рамках реализации данной цели будут решаться следующие задачи:

-кадровое, нормативно-правовое, организационное, научно-методическое, материально-техническое, финансовое, мотивационное, информационное сопровождение внедрения ФГОС;

- создание и реализация школьной модели управления процессом введения ФГОС;

- сопровождение перехода школы на стандарт второго поколения;

- разработка  механизмов включения инновационных процессов в образовательное пространство школы;

- создание нормативного и ресурсного обеспечения сетевого взаимодействия школы.

Реализация программы по введению ФГОС будет осуществляться по  следующим  направлениям:

- Нормативно-правовое обеспечение.

- Кадровое обеспечение.

- Организационное обеспечение.

- Научно-методическое обеспечение.

- Информационное обеспечение.

- Мотивационное обеспечение.

- Материально-техническое обеспечение.

- Финансовое обеспечение.

1.2 Этапы реализации Программы

I этап  - (подготовительный) (сентябрь-декабрь 2012г): разработка основной концептуальной идеи и текста Программы, её обсуждение, принятие и утверждение. Обеспечение необходимых условий и ресурсов для основного этапа реализации Программы.

II этап - (основной) (январь 2013 – май 2015 гг.): реализация ведущих направлений Программы и осуществление промежуточного контроля.

III этап – (завершающий) (июнь-август 2015г.): подведение итогов, анализ реализации Программы и подготовка публичного доклада.

Проектирование Программы на следующий период.

1.3 Нормативно-правовая база реализации программы

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными актами:

- Закон РФ от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании».

- Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17.12.2010г. №1897; приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010г. №1897.

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие ФГОС начального образования"

2. Аналитико-проблемное обоснование разработки  и реализации программы введения ФГОС ООО

2.1 Нормативно-правовое обеспечение

Нормативно-правовое обеспечение заключается в разработке  пакета нормативно-правовых документов, обеспечивающих введение ФГОС в  школе в  соответствии с приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010г. №1897,

С  целью сопровождения введения и реализации ФГОС  создана и рабочая группа.

В состав группы вошли: - директор, заместитель директора по УВР, учителя русского языка и литературы, биологии, технологии, физической культуры, социальный педагог.

С учетом необходимых изменений в условиях введения ФГОС  группа разработала план - график мероприятий  по подготовке  школы к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, который включён в данную целевую Программу.

Наряду с этим, организована работа по внесению изменений в локальные акты, должностные инструкции.

2.2 Кадровое обеспечение

На основании ФГОС ООО требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы общего образования включают:

укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками;

уровень квалификации педагогических и иных работников школы;

непрерывность профессионального развития педагогических работников школы.

Курсовую подготовку по введению ФГОС ООО прошли пять  учителей, ведущих преподавание в классах второй ступени обучения. В перспективном планировании курсовая подготовка по вопросам введения и реализации ФГОС ООО в течение января 2013- декабря 2014 года должна составлять 100%

Проведя анализ соответствия требованиям к кадровым условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования с целью определения готовности школы к переходу на стандарты второго поколения можно сделать вывод, что в школе укомплектованность педагогическими и руководящими работниками в основном соответствует требованиям.

8 чел/67%учителей  основной школы имеют высшее профессиональное педагогическое образование, из них  аттестовано - 12 чел/100%  (1 кв. категория – 1 чел/8,5 2 кв. категория – 11чел/91,5% .

Стаж педагогической  работы  в среднем составляет  20 лет.

2.3 Организационное обеспечение:

1. Организована работа по обобщению опыта работы  школы по вопросу введения ФГОС НОО в преемственности и приложении к введению ФГОС ООО.

2. Организовано изучение ФГОС основного общего образования.

2.4 Научно-методическое обеспечение

В течение 2011-2012 учебного года  учителя  –  предметники основной школы, руководящие работники (директор, ЗУВР, ЗВР) рассмотрели в рамках работы методических совещаний вопросы компетенции ФГОС ООО:

-  «Цели и задачи ФГОС ООО»,

-  «Личностные, метапредметные и предметные требования к результатам освоения обучающимися ООП ООО»,

- «Использование ИКТ для организации занятий»,

-  «Анализ методической и информационной оснащённости».

а также участвовали в семинарах, конференциях на муниципальном и краевом уровне по изучению вопросов внедрения и реализации ФГОС ООО:

-организация методического сопровождения профессиональной деятельности учителей основной школы в условиях введения ФГОС ООО;

-освоение и использование в образовательном процессе современных методик и новых технологий в условиях введения ФГОС ООО;

-изучение нормативных документов ФГОС ООО.

2.5 Информационное обеспечение.

Информационное сопровождение обеспечивается  информированием участников образовательного процесса о введении ФГОС через следующие средства:

- планёрки педколлектива, классных руководителей;

- заседания педагогического совета;

- заседание методического совета школы;

- на классных родительских собраниях.

2.6 Мотивационное обеспечение

Провести корректировку Положения о стимулировании фонда оплаты труда учителей, внедряющих ФГОС ООО в 2012 году.

2.7 Материально-техническое обеспечение

Материально-технические условия введения ФГОС ООО должны обеспечивать:

-возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования.

| Материально-техническая база |  |
| --- | --- |
| Требования к: | Соответствие |
| участку (территории) образовательного учреждения | Соответствуют |
| зданию образовательного учреждения | Соответствуют |
| помещениям библиотек | Необходимо привести в соответствие |
| помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков | Соответствуют |
| помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством | Отдельно не выделены: занятия музыкой и ИЗО проходят в учебных кабинетах |
| моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными языками; | Необходимо привести в соответствие |
| спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию | В основном соответствуют |
| помещениям для медицинского персонала | Отсутствуют, медицинское обслуживание на базе ФАП с. Кизьва |
| мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; | В основном соответствуют |
| расходным материалам и канцелярским принадлежностям. | Соответствуют |
| Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса |  |
| Возможность для: |  |
| создания и использования информации | Соответствует |
| проведения экспериментов | Необходимо привести в соответствие |
| физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх | Необходимо привести в соответствие |
| планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного учреждения | В основном соответствуют |
| проведения массовых мероприятий, собраний, представлений | Необходимо привести в соответствие |
| организации отдыха и питания | Необходимо привести в соответствие |
| Информационно-образовательная среда |  |
| Включает |  |
| планирование образовательного процесса | Соответствует |
| размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса информационных ресурсов | Соответствуют |
| фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования | Соответствуют |
| взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью | Необходимо привести в соответствие |
| взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями | Соответствуют |
| Учебно-методическое обеспечение |  |
| Включает |  |
| Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам ООП | Соответствует в основном |
| доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР | Необходимо привести в соответствие |
| Укомплектованность библиотеки дополнительной литературой: детская художественная и научно-популярная литература, справочно-библиографические и периодические издания | Необходимо привести в соответствие |

Таким образом, анализ материально-технического обеспечения  школы для реализации ФГОС ООО свидетельствует о том, что  необходима   работа  школы по усовершенствованию оснащения образовательного процесса материально-технической, информационной, учебно-методической базой

2.8 Финансовое обеспечение

Финансовые условия реализации основной образовательной программы основного общего образования должны обеспечивать:

- возможность исполнения требований Стандарта;

-реализацию обязательной части основной образовательной программы начального общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю.

В настоящее время требует решения вопрос финансового обеспечения реализации программ внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО.

3.  Описание плана действий по реализации программы.

План - график по подготовке  школы к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

3.1 План мероприятий по реализации программы

| Направления | Наименование мероприятия | Сроки проведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012-2013 учебный год | 2013-2014 учебный год | 2014-2015 учебный год | 2015-2016 учебный год |
| Нормативно-правовое обеспечение | Создание нормативно-правовой базы, локальных документов, регламентирующих организационную деятельность образовательных учреждений по вопросу введения ФГОС: - разработка образовательной программы ООП ООО - внесение изменений в уставы ОУ -разработка локальных актов (приказов, положений, должностных инструкций) | До 01.09.2012г + + | + | + |  |
| Кадровое обеспечение | Выявление потребностей ОУ в вопросе кадрового дефицита и их профессиональной компетентности. Организация курсовой подготовки педагогических работников: - руководителей ОУ, зам. директоров -учителей-предметников основной школы | + + + + | + + + + | + + + + |  |
| Организационное обеспечение | Исполнение региональных нормативных, инструктивно-методических документов по вопросам внедрения ФГОС ООО. Анализ запросов и потребностей школы по ресурсному обеспечению реализации комплексного проекта введения ФГОС ООО. Организация и проведение инструктивных совещаний по проблемам внедрения ФГОС ООО. Организация внеурочной деятельности ФГОС ООО. | + + + + | + + + | + + + | + |
| Материально-техническое обеспечение | Обеспечение соответствия материально-технических условий требованиям ФГОС ООО. | + | + | + |  |
| Финансово-экономическое обеспечение | Расчет потребности в финансовых средствах на введение ФГОС ООО | + | + | + |  |
| Информационное обеспечение | 1) Размещение информации на школьном сайте 2) Проведение совещаний 3) Проведение школьных родительских собраний | + | По мере необходимости По мере необходимости 2 раза в год | По мере необходимости По мере необходимости 2 раза в год |  |
| Научно-методическое обеспечение | 1. Участие в методической работе вебинаров, семинаров, круглых столов, консультаций, заседаний РМО различных уровней. 2.Обобщение педагогического опыта введения ФГОС ООО учителями и руководителями школы | + + | + + | + + |  |

4.        Система контроля и мониторинга эффективности реализации программы

| Направления | Показатель | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение | Наличие нормативно-правовых актов ОУ | 1 раз в год |
| Кадровое обеспечение | -Наличие педагогических кадров в ОУ (учителя,педагоги доп.образования) -Качественный состав педагогических кадров -Потребность школы в курсовой подготовке | 1 раз в год |
| Организационное обеспечение | Наличие модели взаимодействия школы с учреждениями дополнительного образования | 1 раз в год |
| Научно-методическое обеспечение | -Потребность школы в методическом сопровождении ФГОС ООО. -Наличие банка позитивного педагогического опыта по реализации ФГОС ООО (программы по внеурочной деятельности, воспитательной работы) | 1 раз в год |
| Информационное обеспечение | Оснащение страниц сайта документами по ФГОС ООО. Проведение родительских собраний | 2 раза в год 2 раза в год |
| Мотивационное обеспечение | Наличие Положения о стимулировании педагогических работников | 1 раз в год |
| Материально-техническое обеспечение | Наличие плана мероприятий по выполнению требований к оснащению образовательного процесса | 1 раз в год |
| Финансовое обеспечение | Объём финансирования, направленный на реализацию ООП | 1 раз в год |

5. Основные риски введения ФГОС ООО

Реализация Программы с предполагаемым положительным результатом содержит риски, которые могут снизить эффективность деятельности.

ВНЕШНИЕ РИСКИ

-изменение Федерального законодательства в части финансирования системы образования;

-изменение ФЗ в части перераспределения полномочий между РФ, субъектами РФ и муниципальными образованиями;

ВНУТРЕННИЕ РИСКИ

-Неподготовленность части педагогов к ситуации перемен;

-Необходима работа по материально-техническому обеспечению образовательного процесса.

МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ возможна при:

- выделении на каждом этапе оптимальных методов деятельности;

-стимулировании участия педагогов в инновационной деятельности;

-разработке способов ускорения сбора и обработки информации (полное внедрение информационно – коммуникативных технологий.)

-определении четкой последовательности внедрения моделей образовательного процесса и необходимых технологических процедур;

-разработке методики диагностики результативности деятельности;

-своевременной курсовой подготовке кадрового ресурса;

-проведении  широкого информирования среди родителей и общественности.

6. Ожидаемые результаты

Ожидаемые конечные результаты реализации программы введения ФГОС основного общего образования МБОУ «Кизьвенская ООШ»

2012 -2015 годы:

- приведение в соответствие  нормативной базы школы  в соответствии с требованиями ФГОС ООО;

- наличие  пакета нормативных документов, регулирующих деятельность школы в период реализации ФГОС ООО;

- положительная  динамика профессионального   роста педагогов;

- полное внедрение ФГОС ООО.